## Sheet1
| 作成日 | 次回プレゼン会
| 2019-11-20 | 2019-12-21
項目 |  | 備考 | From | To | 担当者 | ステータス | 2019-11-20 | [10 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01
 | time axis 2019-11-20 to 2020-02-22
準備 | Readyと表示する |  | 2019-11-26 | 2019-12-05 | 合屋 | 作業中
| ボタン押したらスタート | とりあえずトリガーで | 2019-11-26 | 2019-12-05 | 合屋 | 作業中
操作 | 左スティックで移動 | 全方位 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 合屋 | 実装完了
| 右スティックでカメラ操作 | 左右or全方位 | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 合屋 | 実装完了
| ヘッドマウントでカメラ操作 | 全面or無し | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 合屋 | デバッグ
| 動きの同期 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 合屋 | 実装完了
| 左トリガーでライト照射 |  | 2019-12-06 | 2019-12-15 | 米倉 | 未実装
| 右トリガーでビーム照射 | 3秒間撃ち続けることが出来る | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 米倉 | 作業中
| ビームのリチャージ | 5秒で全回復するまで撃てない | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 合屋 | 実装完了
| 体力減少 |  | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 合屋 | デバッグ
UI | 体力UI | 100～0 | 2019-11-21 | 2020-01-30 | 脇谷 | 未実装
| 残り時間UI | とりあえず3分で表示は180/s | 2019-11-21 | 2020-01-30 | 脇谷 | 未実装
| 方角情報UI | 表示方法は仕様書参考 | 2019-11-21 | 2020-01-30 | 脇谷 | 未実装
| ビームのエネルギーゲージUI |  | 2019-11-21 | 2020-01-30 | 脇谷 | 未実装
システム | 時間経過で終了 |  | 2019-11-26 | 2019-12-05 | 合屋 | 作業中
| ギミック追加 |  | 2019-12-16 | 2020-01-30 | 米倉 | 未実装
| ライトでギミック発動 | レイキャスト | 2019-12-16 | 2020-01-30 | 米倉 | 未実装
| ビームでギミック発動 | レイキャスト | 2019-12-16 | 2020-01-30 | 米倉 | 未実装
推理 | 選択肢を出す |  | 2019-11-30 | 2019-12-14 | 國部 | 作業中
| 成功か失敗を表示する |  | 2019-11-30 | 2019-12-14 | 國部 | 作業中

## Sheet2
合屋 | 未実装
國部 | 作業中
米倉 | デバッグ
脇谷 | 実装完了
小林